คำชี้แจงแบบรายงาน

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน และ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเวลาการใช้ 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๔” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนจัดการฯ มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕6๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ประชาสัมพันธ์และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผ่านระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (สามารถสแกนได้จาก QR code)

ส่วนที่ ๓  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (กรุณาตอบในระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) **

** รายการตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแบบรายงานได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดดังตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามตัวชี้วัดมาทาง email โดยท่านสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบรายงานได้ **

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบรายงาน โดยการให้รายละเอียดข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ตามความเป็นจริง เพื่อช่วยให้การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งกลับมาทาง E-mail: mepponep@onep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ (นางสาวชริษา  เนื่องชมภู) หรือ
นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

(ที่อยู่สำหรับส่งแบบรายงานกลับ)

กรุณานำส่ง

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๐ นางสาวชริษา  เนื่องชมภู

หรือนางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๓๖

E- Mail: mepponep@onep.go.th

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน

โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบรายงาน

นาย/นาง/นางสาว _________________________  นามสกุล _________________________________________

ตำแหน่ง _________________________________________________________________________________

หน่วยงาน _____________________________สำนัก/กอง __________________________________________

กลุ่ม/งาน ________________________________________________________________________________

ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________ E-mail _____________________________________________

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง รายการตัวชี้วัดในแบบรายงานนี้ได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โปรดให้ข้อมูล “ผลการดำเนินงาน” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายตัวชี้วัดได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจง หรือประสานขอข้อมูลได้ทางอีเมล์ mepponep@onep.go.th

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 1 ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง คุ้มค่า และยั่งยืน | 3.3 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี หน่วยวัด : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) /พันล้านบาท คำอธิบายตัวชี้วัด การใช้พลังงานต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือความเข้มข้น ของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตของประเทศ โดยเปรียบเทียบการใช้พลังงานเพื่อให้เกิด GDP1 หน่วย ถ้าค่า EI ลดลง แสดงว่ามีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ข้อมูลที่ต้องการ : ๑. ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สูตรการคำนวณ : ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ÷ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หน่วยวัด : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)/พันล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ - พน (สนพ./พพ.) | ปี ๒๕๖๑ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี หรือความเข้มข้นของการใช้พลังงาน เท่ากับ ๘.๓๙ พันตันเทียบกับน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี (Energy Intensity: EI) หรือความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2551 – 2558 ปี พ.ศ.; ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ, KTOE/พันล้านบาท). 2551; 8.71. 2552; 9.00. 2553; 8.82. 2554; 9.01. 2555; 8.81. 2556; 8.76. 2557; 8.99. 2558; 8.96. 2559 (Q1); 8.70. ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ | 4.1 ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือน กระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 256๓ (เทียบเคียงกับ กรณี พื้นฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน) ข้อมูลที่ต้องการ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : - ทส (สผ./อบก.) - พน (สนพ./พพ.) - คค (สนข.) | ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน และภาคขนส่งได้ทั้งสิ้น ๔๐.๒๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ทั้งสิ้น ๔๕.๖๘ MtCO2eq คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) (ที่มา : กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. รายงานความกาวหนาราย 2 ป ฉบับที่ 1 และการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาประเทศที่ผานมาสงผลทําใหประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2554 เทากับ 305.52 ลานตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งภาคเศรษฐกิจที่ปลอย กาซเรือนกระจกเปนหลัก คือ ภาคพลังงาน เชน การผลิตไฟฟา การขนสง และการกอสราง เทากับ 222.94 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนรอยละ 72.97 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 4.2 สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำๆ ในสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานหมุนเวียน คือ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องไม่หมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวลหรือแม้แต่ขยะมูลฝอย ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนรูปพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ/ลิกไนต์/ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน ข้อมูลที่ต้องการ: ๑. ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ๒. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) สูตรการคำนวณ: (การใช้พลังงานหมุนเวียน ÷ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : - พน (พพ.) | การใช้พลังงานหมุนเวียน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๒,๘๘๐ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน เท่ากับ ๑๒,๖๓๘ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕๑ ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๔.๔๐ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๕๖๒) อย่างไรก็ตาม คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๓๖ และเมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓๕ ต่อปี (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2562) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550 - 2553 และลดลงในป พ.ศ. 2554 - 2555 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยทําใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง อยางไรก็ดี สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มกลับขึ้นมาอีกภายหลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กอนจะมีแนวโนมลดลงอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา เนื่องจากปจจัยราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่มสูงขึ้น และสงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบันในป พ.ศ. 2558 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 16.54 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ การใชพลังงานขั้นสุดทาย พ.ศ. 2551 – 2558 หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE ปี พ.ศ.; การใช้พลังงานหมุนเวียน; การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย; สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ). 2551; 12,245; 67,154; 18.23. 2552; 12,455; 68,918; 18.07. 2553; 13,419; 72,579; 18.49. 2554; 13,138; 74,734; 17.58. 2555; 12,976; 78,388; 16.55. 2556; 13,978; 80,061; 17.46. 2557; 14,729; 82,802; 17.79. 2558; 14,037; 84,846; 16.54. ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ๒๕๕๙. สถิติพลังงาน พ.ศ. 2550 - 2558. (ฐานขอมูลในรูปไฟล) กระทรวงพลังงาน. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |

ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง 
** ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแนบ (หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนจัดการฯ) โดยท่านสามารถตอบแบบรายงาน
ในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้

** ใน ช่อง (๑) เลือกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และนอกเหนือจากที่ระบุไว้; ใน ช่อง (๒) ระบุปีที่ได้ดำเนินการและระบุไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, ใน ช่อง (3) ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม, ใน ช่อง (4) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ; ใน ช่อง (5)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ; และใน ช่อง (6) ระบุผลการดำเนินงาน, ใน ช่อง (๗)  ระบุปัญหาอุปสรรค  และ ใน ช่อง (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

** สามารถเพิ่มตารางข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานติดตามผลในรูปเอกสาร MSWord ได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจงแบบรายงาน)

| (๑) ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน/ แนวทางการปฏิบัติ | (๒) ปีที่ดำเนินการและ ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม | (๓) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | (๔) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | (๕) งบประมาณ (กรุณาระบุ) |  | (๖) ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 25๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) | (๗) ปัญหาอุปสรรค | (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ ทุกแหล่งทุน (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๖ สนับสนุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย และการสุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.1.2 การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.1.2.๑ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ต้นทุนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารทั่วไป ชุมชน บริษัทเอกชน และสถานที่ราชการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.1.2.๓ ส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอย่างครบวงจรโดยสนับสนุนเงินทุนสำหรับการผลิตและจำหน่าย การปลูกพืชพลังงาน เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานของชุมชนให้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ตามประเภทของพืช และความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน และกลไกทางการตลาดรับซื้อพลังงานชีวภาพจากชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.1.2.๔ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่สะอาด รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานในอาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๒.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตและบริการ โดยสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน หรือให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตพลังงานที่ใช้พลังงานทดแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๒ ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๔ ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และการใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดทำแผนงานหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย และการใช้พลังงานในอาคาร รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |