สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำชี้แจงแบบรายงาน

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน และ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเวลาการใช้ 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๔” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนจัดการฯ มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕6๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ประชาสัมพันธ์และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผ่านระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (สามารถสแกนได้จาก QR code)

ส่วนที่ ๓  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (กรุณาตอบในระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) **

** รายการตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแบบรายงานได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดดังตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามตัวชี้วัดมาทาง email โดยท่านสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบรายงานได้ **

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบรายงาน โดยการให้รายละเอียดข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ตามความเป็นจริง เพื่อช่วยให้การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งกลับมาทาง E-mail: mepponep@onep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ (นางสาวชริษา  เนื่องชมภู) หรือ
นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

(ที่อยู่สำหรับส่งแบบรายงานกลับ)

กรุณานำส่ง

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๐ นางสาวชริษา  เนื่องชมภู

หรือนางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๓๖

E- Mail: mepponep@onep.go.th

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน

โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบรายงาน

นาย/นาง/นางสาว _________________________  นามสกุล _________________________________________

ตำแหน่ง _________________________________________________________________________________

หน่วยงาน _____________________________สำนัก/กอง __________________________________________

กลุ่ม/งาน ________________________________________________________________________________

ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________ E-mail _____________________________________________

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง รายการตัวชี้วัดในแบบรายงานนี้ได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โปรดให้ข้อมูล “ผลการดำเนินงาน” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายตัวชี้วัดได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจง หรือประสานขอข้อมูลได้ทางอีเมล์ mepponep@onep.go.th

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 1 ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง คุ้มค่า และยั่งยืน | 3.6 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 พื้นที่ หน่วยวัด : จำนวน (แห่ง) คำอธิบายตัวชี้วัด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองหรือพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงานองค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ที่เจริญเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่โดยสามารถดำเนินการได้ทุกระดับตั้งแต่ 1. ระดับปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน (Eco Family / Green Factory) 2. ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่น นิคม อุตสาหกรรม หรือหมู่บ้านหรือตำบล (Eco Industrial Zone / Estate) และ 3. ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ - อก (กรอ./กนอ./สป.อก.) - มท - ทส | พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการโครงการนำร่องพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง สงขลา ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุราษฏร์ธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี ซึ่งข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดนำร่องส่วนใหญ่ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ ๑ และมี ๑ จังหวัดที่ยังไม่ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๑ (จาก ๕ ระดับ) (ที่มา : ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม : สืบค้น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ จังหวัดนำร่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขยายพื้นที่จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยเริ่มจาก 5 จังหวัดนำร่อง (สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) และในพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัดที่ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี) และจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด และสระแก้ว เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และนาไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ (ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |

ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง 
** ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแนบ (หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนจัดการฯ) โดยท่านสามารถตอบแบบรายงาน
ในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้

** ใน ช่อง (๑) เลือกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และนอกเหนือจากที่ระบุไว้; ใน ช่อง (๒) ระบุปีที่ได้ดำเนินการและระบุไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, ใน ช่อง (3) ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม, ใน ช่อง (4) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ; ใน ช่อง (5)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ; และใน ช่อง (6) ระบุผลการดำเนินงาน, ใน ช่อง (๗)  ระบุปัญหาอุปสรรค  และ ใน ช่อง (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

** สามารถเพิ่มตารางข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานติดตามผลในรูปเอกสาร MSWord ได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจงแบบรายงาน)

| (๑) ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน/ แนวทางการปฏิบัติ |  | (๒) ปีที่ดำเนินการและ ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม | (๓) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | (๔) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | (๕) งบประมาณ (กรุณาระบุ) |  | (๖) ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 25๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) | (๗) ปัญหาอุปสรรค | (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ ทุกแหล่งทุน (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑.๙ ปรับปรุง แก้ไข และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ..... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑.๑๐ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกทำลายและเผาป่า โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา กำหนดพื้นที่เสี่ยง และตรวจหาตำแหน่งจุดความร้อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ำ/ น้ำบาดาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๒.๒ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม และลำน้ำที่ตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ำ และขจัดสิ่งกีดขวางที่คำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑.๒ เร่งผลักดันการจัดทำกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๘ จัดทำและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมายฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลไก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กลยุทธ์ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานที่ ๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๑ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับสินค้าและบริการทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๒ เพิ่มนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ให้ประกอบธุรกิจแบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางในระยะสั้นด้วยการเดินเท้า/ปั่นจักรยาน และใช้รถยนต์สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันไปใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว พลังงานและขนส่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆ การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกนอกฤดูการเกษตรเพื่อลดการใช้น้ำ และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้หลากหลายมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๕ พัฒนา ส่งเสริม และสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมมาตรการจูงใจให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสำหรับผู้ใช้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกำหนดให้มีฉลากแสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของยานพาหนะ รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณที่มีการบริการโครงข่ายรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินแล้ว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีก่อมลพิษต่ำหรือเทคโนโลยีสะอาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๒ ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๓ พัฒนาโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นเอกภาพ โดยรวมภาษีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดราคาเชื้อเพลิง ณ หัวจ่าย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางราคาที่ถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๔ ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และการใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดทำแผนงานหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๕ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากมาตรการเว้นหรือคืนภาษีการนำเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย และการใช้พลังงานในอาคาร รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๘ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสนับสนุนการผลิตและดำรงชีวิตตามวิถีท้องถิ่น มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๙ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๑๐ รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นปัจจุบัน ทั้งการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก การซื้อ-ขายปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตกำหนดระดับของกรณีฐาน (Business-as-usual-BAU) ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาและในภาพรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๑๑ พัฒนางานวิจัยด้านศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก รวมถึงวิเคราะห์ข้อจำกัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยี องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคาร์บอน การพัฒนาตลาดคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๓ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องและคำนึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการรักษาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |