สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำชี้แจงแบบรายงาน

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน และ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเวลาการใช้ 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๔” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนจัดการฯ มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕6๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ประชาสัมพันธ์และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผ่านระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (สามารถสแกนได้จาก QR code)

ส่วนที่ ๓  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (กรุณาตอบในระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) **

** รายการตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแบบรายงานได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดดังตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามตัวชี้วัดมาทาง email โดยท่านสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบรายงานได้ **

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบรายงาน โดยการให้รายละเอียดข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ตามความเป็นจริง เพื่อช่วยให้การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งกลับมาทาง E-mail: mepponep@onep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ (นางสาวชริษา  เนื่องชมภู) หรือ
นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

(ที่อยู่สำหรับส่งแบบรายงานกลับ)

กรุณานำส่ง

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๐ นางสาวชริษา  เนื่องชมภู

หรือนางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๓๖

E- Mail: mepponep@onep.go.th

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน

โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบรายงาน

นาย/นาง/นางสาว _________________________  นามสกุล _________________________________________

ตำแหน่ง _________________________________________________________________________________

หน่วยงาน _____________________________สำนัก/กอง __________________________________________

กลุ่ม/งาน ________________________________________________________________________________

ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________ E-mail _____________________________________________

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง รายการตัวชี้วัดในแบบรายงานนี้ได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โปรดให้ข้อมูล “ผลการดำเนินงาน” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายตัวชี้วัดได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจง หรือประสานขอข้อมูลได้ทางอีเมล์ mepponep@onep.go.th

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 1 ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม | 1.1 ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจำนวนพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หน่วยวัด : ประกาศใช้ ไม่ประกาศใช้ คำอธิบายตัวชี้วัด One Map หมายถึง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน ถูกต้อง ตรงตามกฎหมายบนมาตรฐานแผนที่ มาตราส่วน 1 : 4,000 และเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือและนาไปใช้ในแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวเขตที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง สามารถนาไปกาหนดเป็นแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต ที่ดินของรัฐ หมายถึง ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการโดยหน่วยงานรัฐ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง ที่ราชพัสดุ ที่ทางหลวง แม่น้ำ และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลที่ต้องการ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 หน่วยวัด : ประกาศใช้ / ไม่ประกาศใช้ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ 12 กันยายน 2557) เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 หรือ “คทช.” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ คทช. ได้แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อจัดหาที่ดิน ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ซึ่งที่ดินที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ต้องเป็นที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มี ผู้ครอบครองและมีศักยภาพในการจัดที่ดิน ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าชายเลน ที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง และที่ราชพัสดุ ข้อมูลที่ต้องการ : จำนวนพื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หน่วยวัด : พื้นที่ (ไร่) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : - ทส (ปม./อส./สผ.) - กษ (พด./สปก.) - พม (กพส.) - มท (ทด./อปท.) | ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุม กปนร.ครั้งที่ ๒/๖๑ กปนร.เห็นชอบรับรองผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) เตรียมเสนอครม.เห็นชอบผลการดำเนินการ ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการ One Map (ผลการดำเนินการ ณ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ๒) พิจารณาเห็นชอบให้คณะกรรมการ กปนร. ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้ ๒.๑) ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน กรณีที่ไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายเวลาตามความจำเป็น (แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน) ๒.๒) คำนึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ๒.๓) ให้ใช้แผนที่ One Map แทนแผนที่แนบท้าย ๒.๔) มีหลักการคุ้มครองและรับรองการดำเนินการ ๒.๕) ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐและที่ประชุมมีมติเห็นชอบกระบวนการดำเนินการ One Map ของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กปนร.) จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับเห็นชอบแนวเขตที่ดำเนินการฯ และรับทราบจำนวนพื้นที่ตามผลการดำเนินการพื้นที่ประเทศไทย รายภาครายจังหวัดที่ กปนร. คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ระดับภาคและคณะทำงานฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น ณ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) โดยคณะกรรมการ กปนร. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปว่า ๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐได้แจ้งข้อมูลจำนวนที่ดินของรัฐก่อนการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map ปรากฏว่า มีที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบรวม ๔๑๖.๐๘ ล้านไร่ แต่ที่ดินของไทยมีเนื้อที่จริงประมาณ ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ (รวมที่ดินของรัฐและเอกชน) ซึ่งเกิดจากการประกาศแนวเขตที่ดินทับซ้อนกัน และ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ เช่น เสนอนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงแผนที่ One Map ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินหรือแผนที่แนบท้ายกฎหมายให้เป็นไปตามแผนที่ One Map ออกระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการการดำเนินการในการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐภายในแผนที่ One Map ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลที่ดินของรัฐแต่ละประเภทดำเนินการตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้อง ตรงกัน และเห็นชอบร่วมกันจนเป็นที่ยุติ แล้วนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปัจจุบันมีพื้นที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว ๑๖๖ พื้นที่ ๕๙ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๖๒๐,๗๔๑ ไร่ จัดประชาชนลงในพื้นที่แล้ว ๔๐,๘๔๕ ราย ใน ๑๖๕ พื้นที่ พื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว จำนวน ๑๒๗ พื้นที่ ๕๘ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๔๔๗,๖๓๘ ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ - ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 โดยแนวเขตที่ดินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง สามารถนำไปกำหนดเป็นแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต จึงได้กำหนดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (ที่มา : http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/) - คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินทำกินแก่ชุมชนตามกฎหมายแล้ว 10 พื้นที่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเนื้อที่ 31,395 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 28,156 ไร่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 3,239 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ป่าขุนแม่ทา ป่าท่าธาร ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย ป่าแม่แจ๋ม และป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง รวมเนื้อที่ 21,394 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 1,756 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 3,182 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก จังหวัดยโสธร เนื้อที่ 300 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 1,524 ไร่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ป่าห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 3,239 ไร่ (ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 1.2 ร้อยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแต่ละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด การถือครองที่ดิน ที่ดินในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน ที่ดินของรัฐ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประกอบด้วย ที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล) และที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และกระทรวง) (2) ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย (พื้นที่ปาเศรษฐกิจ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่นิคมสร้างตนเอง และที่ราชพัสดุ ส่วนที่ดินของเอกชน จำแนกออกเป็น 2 ประเภทตามสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ (๑) ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ และ (๒) ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เป็นสิทธิครอบครอง ข้อมูลที่ต้องการ : 1. พื้นที่ถือครองที่ดิน จำแนกตามประเภทที่ดิน (ล้านไร่) 2. พื้นที่ประเทศ (ล้านไร่) สูตรการคำนวณ : [ประเภทพื้นที่การถือครองที่ดิน ÷ พื้นที่ประเทศ] x 100 หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : - ทส (ปม./อส./สผ.) - กค (ธร.) - กษ (พด./กสส./สปก.) - พม (กพส.) - มท (ทด./อปท.) | จัดทำฐานข้อมูลที่ดินของรัฐประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๑๒๔,๕๘๘ แปลง จากทั้งหมด ๑๕๖,๓๕๗ แปลง (ร้อยละ ๗๙.๖) โดยเป็นที่สาธารณประโยชน์ ๙๗,๔๘๑ แปลง (จากทั้งหมด ๑๒๓,๔๙๖ แปลง) และที่ราชพัสดุ ๒๗,๑๐๗ แปลง (จากทั้งหมด ๓๒,๘๖๑ แปลง) (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ การถือครองที่ดินในประเทศไทย ประเภทที่ดิน; การถือครองที่ดินในประเทศไทย. ล้านไร่; ร้อยละของพื้นที่ประเทศ. ที่ดินของรัฐ. พื้นที่ป่าตามกฎหมาย (ได้แก่ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เป็น ป่าสงวนแหงชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตวป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า); 135.0; 42.1. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01); 33.7; 10.5. ที่ราชพัสดุ; 8.1; 2.5. ที่ดินของเอกชน. ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์; 126.7; 39.5. พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้จำแนก; 17.2; 5.4. พื้นที่ประเทศ; 320.7; 100.0. ที่มา : สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู | 2.1 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพน้ำ หมายถึง ระดับของการแบ่งชั้นคุณภาพน้ำที่ได้จากการคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนด มี 4 ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยค่าที่คำนวณได้สามารถแบ่งออกเป็นระดับของเกณฑ์คุณภาพน้ำได้ ดังนี้ - ค่าระหว่าง 71 - 100 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี - ค่าระหว่าง 61 - 70 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ - ค่าระหว่าง 31 - 60 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - ค่าระหว่าง 0 ถึง 30 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี หมายถึง แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 2) การเกษตร ข้อมูลที่ต้องการ : ๑. จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักทั้งประเทศ 2. จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี สูตรการคำนวณ : (จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพ น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี÷ จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสาย หลักทั้งประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) - อก (กรอ.) | พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ จำนวน ๖๕ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักของประเทศ ๕๙ แม่น้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง ๖ แหล่ง มีแหล่งน้ำที่มีดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๔๖ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๔๕ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๙ ไม่มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ปี ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ ๔๙ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๓๙ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๑๒ (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินสายหลักทั่วประเทศทั้งหมด 366 จุด ใน 65 แหล่ง จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยใช้ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำในภาพรวม ที่พิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑ์คุณภาพน้ำเป็น ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช้ (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30) สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ปี พ.ศ.; สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ). 2551; 37. 2552; 35. 2553; 32. 2554; 34. 2555; 34. 2556; 28. 2557; 29. 2558; 34. ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x100 หน่วยวัด : ร้อยละ อัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพ เช่น การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ 2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ ÷ ปริมาณขยะ มูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) | ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ๑๐.๘๕ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด) ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์มีประมาณ ๙.๗๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๔.๙๕) ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๖.๒๑) (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมดประมาณ 26.85 ล้านตัน หรือประมาณ 73,560 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2557 จาก 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559.) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ำมัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) | พ.ศ.๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน (ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ จำนวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน) โดยของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศประมาณ 3.445 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.752 ล้านตัน หรือร้อยละ 28 ของของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรม 2.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 81 ของของเสียอันตรายทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 2558 มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดเกิดขึ้น 83 แห่ง สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 42 แห่ง รวม 250 ตัน และส่งไปกำจัดแล้ว 174 ตัน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.5 จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า10 ตารางเมตรต่อคน หน่วยวัด : ตารางเมตรต่อคน คำอธิบายตัวชี้วัด พื้นที่สีเขียวในเมือง หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่ ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นในชุมชนเมืองซึ่งปกคลุมด้วยพืชพรรณไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็นน่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้ที่ดินในเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล) และสิ่งแวดล้อม. “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน”) ข้อมูลที่ต้องการ : 1. พื้นที่สีเขียวในเมือง 2. จำนวนประชากรในเมือง สูตรการคำนวณ : พื้นที่สีเขียวในเมือง ÷ จำนวนประชากรในเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบ - มท (อปท.) - ทส (สผ.) | พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะทั้งหมด ๒๓,๘๐๑ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรต่อคน และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ) ๙๕,๘๕๐ไร่ ซึ่งหากรวมพื้นที่สีเขียวทั้ง ๒ ประเภท กรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่สีเขียวรวมเท่ากับ ๑๑๙,๖๕๑ ไร่ (๑๙๑,๔๔๑,๖๐๐ ตารางเมตร) ต่อจำนวนประชากร ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน หรือคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียว ๓๓.๗๒ ตารางเมตรต่อคน (ที่มา : กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครที่มีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนขึ้นไป (ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๕๐ ตารางเมตรต่อคน) มีจำนวน ๒๕ แห่ง จากเทศบาลนครทั้งหมด ๓๐ แห่ง และค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง อยู่ที่ ๓๘.๗๕ ตารางเมตรต่อคน และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนขึ้นไป (ตั้งแต่ ๑๒.๑๑ ถึง ๑๑,๕๒๘.๔๖ ตารางเมตรต่อคน มีจำนวน ๑๗๗ แห่ง จากเทศบาลเมืองทั้งหมด ๑๗๘ แห่ง และค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรของเทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง อยู่ที่ ๗๙๓.๑๔ ตารางเมตรต่อคน (ที่มา : ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง สผ.) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ มีการรายงานเฉพาะพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ประเภทคือ สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดับย่าน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจาก ๔.๔๔ ตารางเมตรต่อคน ในปี พ.ศ. 255๔ เป็น ๕.๙๗ ตารางเมตรต่อคน ในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนในกรุงเทพมหานคร ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดตามขนาดของชุมชนเมืองคือ 10 - 21 ตารางเมตรต่อคน (ที่มา : กรุงเทพมหานคร 2559) ตารางสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551 - 2558 ปี พ.ศ.; สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตารางเมตรต่อคน). 2551; 3.51. 2552; 3.93. 2553; 4.10. 2554; ๔.๔๔. 2555; ๔.๗๓. 2556; ๕.๒๔. 2557; ๕.๔๔. 2558; ๕.๙๗. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.6 มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา หน่วยวัด : พัฒนา ไม่พัฒนา ข้อมูลที่ต้องการ : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หน่วยวัด : มีการพัฒนา / ไม่มีการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (สผ./ทธ) - วธ (ศก.) - มท (อปท.) | พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี แผนที่นำทาง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : พ.ศ.๒๕๖๒ มีแหล่งธรรมชาติที่ควรต่อการอนุรักษ์ จำนวน ๕,๐๒๒ เเห่งทั่วประเทศ เเบ่งเป็นภาคตะวันตกร้อยละ ๓.๖๒ ภาคตะวันออกร้อยละ ๙.๖๖ ภาคเหนือร้อยละ ๑๘.๖๐ ภาคใต้ร้อยละ ๑๓.๘๘ ภาคกลางร้อยละ ๒๖.๕๒ เเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๒๗.๗๒ และดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม :พ.ศ.๒๕๖๐ มีโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โบราณสถานเขาขาว จังหวัดกระบี่ และโบราณสถานแหล่งโบราณคดีเขาหน้าวังหมี จังหวัดกระบี่ (กรมศิลปากร ๒๕๖๐) และ สผ. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๒ สผ. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ และโครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งต้องมีการบูรณะ ซ่อมแซม ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตามเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติจะมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ด้านผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ การประเมินในแต่ละด้านจะมีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อได้คะแนนการประเมินทั้ง 4 ด้านแล้ว จะนำมาเฉลี่ยเพื่อดูผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีดังนี้ ค่าคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบต่ำหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสูง ค่าคะแนนระหว่าง 1.67 - 2.23 หมายถึง มีผลกระทบปานกลางหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง และค่าคะแนนระหว่าง 2.24 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบสูงหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับต่ำ สำหรับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า เพื่อกำหนดแนวทางการรักษา ฟื้นฟูเอกลักษณ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนประชาชนในบริเวณย่านชุมชนเก่าให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง คุ้มค่า และยั่งยืน | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 1 ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒ |
|  | 4.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยวัด : จำนวน (แห่ง) คำอธิบายตัวชี้วัด การบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการดำเนินงานหลายภาคส่วน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งต้องแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบองค์รวมและการบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับรัฐ จนถึงระดับประเทศ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนและเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่มากที่สุด จึงจำเป็นต้องให้มีบทบาทในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นให้มีความตื่นตัวเกิดความตระหนักรวมและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมูลที่ต้องการ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ : - ทส (สผ.) - มท (อปท.) | พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๒ แห่ง มีการบูรณาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยสผ.ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.) พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำรวม ๑๐๗ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนครและอปท.พิเศษ ๑๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๔๘ แห่ง และเทศบาลตำบล ๔๙ แห่ง (ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สิงหาคม ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ การดําเนินโครงการตางๆ ของ อบก. เพื่อสนับสนุนการดําเนินมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ำ โดยไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ำ ตั้งแตในป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังนี้ 1. โครงการสงเสริมการจัดทํารอยเทาคารบอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมุงสูการเปนเมืองคารบอนต่ำ 2. โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ำ 3. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ หน่วย : แห่ง ชื่อโครงการ; 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559. โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 4; 23; 19; -; 29; -. โครงการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง; -; -; -; 3; 18; 31. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม; -; -; -; -; -; 2. โครงการต้นแบบ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ; -; -; -; -; -; 5. ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก. 2559 |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |

ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง 
** ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแนบ (หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนจัดการฯ) โดยท่านสามารถตอบแบบรายงาน
ในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้

** ใน ช่อง (๑) เลือกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และนอกเหนือจากที่ระบุไว้; ใน ช่อง (๒) ระบุปีที่ได้ดำเนินการและระบุไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, ใน ช่อง (3) ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม, ใน ช่อง (4) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ; ใน ช่อง (5)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ; และใน ช่อง (6) ระบุผลการดำเนินงาน, ใน ช่อง (๗)  ระบุปัญหาอุปสรรค  และ ใน ช่อง (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

** สามารถเพิ่มตารางข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานติดตามผลในรูปเอกสาร MSWord ได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจงแบบรายงาน)

| (๑) ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน/ แนวทางการปฏิบัติ | (๒) ปีที่ดำเนินการและ ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม | (๓) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | (๔) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | (๕) งบประมาณ (กรุณาระบุ) |  | (๖) ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 25๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) | (๗) ปัญหาอุปสรรค | (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ ทุกแหล่งทุน (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑.๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑.๕ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ของเอกชน โดยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ควบคู่กับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๔.๓ อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๔.๑๐ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๔.๑๑ ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชนอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๕.๖ สร้างกลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๕.๗ พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ เพื่อกำกับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๕.๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบควบคู่กับการสนับสนุนและจูงใจให้ใช้วัสดุทดแทนแร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๑.๑ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๑.๒ พัฒนาแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการดูแล รักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๑.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และบำรุงรักษา เพื่อคุ้มครองแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ/หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณี และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้า และการวิจัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๑.๖ ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๓.๑ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๓.๔ สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยให้ได้รับความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์และผลกระทบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๒ การจัดการน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๑ สร้างความรู้ ความตระหนักด้านการจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการน้ำเสีย มีการจัดการน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๓ ผลักดันให้มีการนำเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ และการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๔ ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้งถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๕ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความจำเป็น และมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๙ ส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๑ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับ ควบคุม และรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปลอดการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๔ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหาคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพอากาศ และหมอกควัน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๓ ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการเผาเป็นขยะที่ทำให้ได้รับพลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๔ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการขยะที่เป็นระบบไปยังพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๖ กำหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทำกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง เช่น การทำประมง ท่องเที่ยว เดินเรือ และขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๙ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๐ สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่า และมีการคัดแยกขยะซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานมีการขนส่งที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๑ ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการที่ถูกวิธี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๒ เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๓ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๕ พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๖ เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๗ ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันการลักลอบนำเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๘ ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๒.๒ การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๒.๒.๑ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยเฉพาะมลสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๑ พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ และพื้นที่สีเขียวด้วยตนเอง โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๒ ส่งเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในลักษณะของเมืองอัจฉริยะ เมืองสีเขียว ที่มีการเพิ่มการพัฒนาและการสร้างคุณค่าพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง มีระบบขนส่งมวลชนอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง มีการใช้พลังงานสะอาด มีระบบการจัดการของเสียและน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๔ ควบคุมและกำกับไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เพื่อนำมาจัดทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการเกษตร การตั้งถิ่นฐาน การบริการ การอุตสาหกรรม และด้านชุมชนอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๕ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น และฟื้นฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและดูดซับมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๒.๑ สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีร่วมพัฒนาในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๒.๔ กำหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ และกำหนดให้มีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๖ สนับสนุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย และการสุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๓ การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เส้นทางการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดทำทางจักรยาน และระบบน้ำดื่มหรือน้ำประปาในแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๓.๕ ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อกำหนดปริมาณ และแนวทางการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๒ เพิ่มนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ให้ประกอบธุรกิจแบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางในระยะสั้นด้วยการเดินเท้า/ปั่นจักรยาน และใช้รถยนต์สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันไปใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว พลังงานและขนส่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๑ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่อพยพรองรับเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๒ ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หรือต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำทะเล ภูเขา ฯลฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทางภูมิอากาศ รวมทั้งประเมินความพร้อมและขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๔ ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับการกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองชุมชน และท้องถิ่น โดยให้มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและคำนึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการปรับตัวที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่อลดความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๔ พัฒนาโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๕ พัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกัน ทั้งระบบรางรถประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๖ พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้นำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |