สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำชี้แจงแบบรายงาน

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน และ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเวลาการใช้ 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๔” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนจัดการฯ มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕6๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ประชาสัมพันธ์และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผ่านระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (สามารถสแกนได้จาก QR code)

ส่วนที่ ๓  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (กรุณาตอบในระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) **

** รายการตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแบบรายงานได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดดังตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามตัวชี้วัดมาทาง email โดยท่านสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบรายงานได้ **

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบรายงาน โดยการให้รายละเอียดข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ตามความเป็นจริง เพื่อช่วยให้การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งกลับมาทาง E-mail: mepponep@onep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ (นางสาวชริษา  เนื่องชมภู) หรือ
นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

(ที่อยู่สำหรับส่งแบบรายงานกลับ)

กรุณานำส่ง

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๐ นางสาวชริษา  เนื่องชมภู

หรือนางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๓๖

E- Mail: mepponep@onep.go.th

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน

โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบรายงาน

นาย/นาง/นางสาว _________________________  นามสกุล _________________________________________

ตำแหน่ง _________________________________________________________________________________

หน่วยงาน _____________________________สำนัก/กอง __________________________________________

กลุ่ม/งาน ________________________________________________________________________________

ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________ E-mail _____________________________________________

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง รายการตัวชี้วัดในแบบรายงานนี้ได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โปรดให้ข้อมูล “ผลการดำเนินงาน” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายตัวชี้วัดได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจง หรือประสานขอข้อมูลได้ทางอีเมล์ mepponep@onep.go.th

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 1 ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม | 1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หน่วยวัด : ร้อยละ ข้อมูลที่ต้องการ : ๑. จำนวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตามทะเบียนรายชื่อพรรณพืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย และทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 2. จำนวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป สูตรการคำนวณ : (จำนวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป ÷ จำนวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (อส./ปม./ทช./อสพ./สผ./) - สธ - วท - กษ | ปี ๒๕๖๐ มีการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย จำนวน ๑๘๑ ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๓๓ ชนิด นกจำนวน ๓๓ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำนวน ๒๕ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑๗ ชนิด เเละปลาจำนวน ๗๓ ชนิด โดย สผ. และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ‘โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตามพระยา จังหวัดสระแก้ว’ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และโครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย’ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุ์พืชทั้งหมด 12,000 ชนิด ปัจจุบันมีพืชที่ สูญพันธุ์แล้ว 2 ชนิด พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 367 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 131 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 19 ชนิด ถูกคุกคาม 4 ชนิด และมีพันธุ์สัตว์มากมาย แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 300 ชนิด นกประมาณ 1,000 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกประมาณ 172 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลานประมาณ 420 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นจานวน 82 ชนิด สำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพบว่ามีอยู่ไม่น้อยกว่า 3,500 ชนิด ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยง ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จากทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร์ เป็นต้น และมีแนวโน้มรุกรานอีกไม่น้อยกว่า 50 ชนิด (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ปัจจุบันมีจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วจำนวน 26,459 แห่ง ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว จำนวน 17,132 แห่ง ระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว จำนวน 5,172 แห่ง ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จำนวน 4,049 แห่ง ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จำนวน 93 แห่ง และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว จำนวน 13 แห่ง (ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559) สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ; จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง). ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว; 17,132. ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว; 5,172. ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว; 4,049. ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว; 93. ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว; 13. ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว; 17,132. ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว; 5,172. เฉลี่ย; 26,459. ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. 2559 |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 3.8 ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ หน่วยวัด : ประกาศใช ไม่ประกาศใช้ ข้อมูลที่ต้องการ : กฎระเบียบในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพตามหลักการของพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ หน่วยวัด : ประกาศใช้/ไม่ประกาศใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส - กษ - วท - สธ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และ (ร่าง) อนุบัญญัติเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการจัดทำแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอกลไกในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงต้องเตรียมการรองรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับใหม่ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพคือ พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ซึ่งพิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2557 และประเทศไทยได้ลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๕ โดยพันธกรณีหนึ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การจัดทำกฎระเบียบในการกำกับดูแลการให้อนุญาตเข้าถึงและกำหนดเงื่อนไขในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อให้เกิดการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 ได้ระบุเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรู้ตามธรรมเนียมประเพณียังมีไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2558.) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |

ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง 
** ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแนบ (หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนจัดการฯ) โดยท่านสามารถตอบแบบรายงาน
ในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้

** ใน ช่อง (๑) เลือกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และนอกเหนือจากที่ระบุไว้; ใน ช่อง (๒) ระบุปีที่ได้ดำเนินการและระบุไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, ใน ช่อง (3) ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม, ใน ช่อง (4) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ; ใน ช่อง (5)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ; และใน ช่อง (6) ระบุผลการดำเนินงาน, ใน ช่อง (๗)  ระบุปัญหาอุปสรรค  และ ใน ช่อง (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

** สามารถเพิ่มตารางข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานติดตามผลในรูปเอกสาร MSWord ได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจงแบบรายงาน)

| (๑) ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน/ แนวทางการปฏิบัติ |  | (๒) ปีที่ดำเนินการและ ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม | (๓) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | (๔) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | (๕) งบประมาณ (กรุณาระบุ) |  | (๖) ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 25๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) | (๗) ปัญหาอุปสรรค | (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ ทุกแหล่งทุน (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑.๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ำ/ น้ำบาดาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำ ชะลอน้ำ และลดปริมาณช่วงน้ำหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ำของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๒.๒ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม และลำน้ำที่ตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ำ และขจัดสิ่งกีดขวางที่คำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน โดยคำนึงถึงความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๑ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น หายากและใกล้สูญพันธุ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๒ อนุรักษ์พันธุกรรมในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๔ พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๕ ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๖ พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และการคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๗ ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก ทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๘ ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความสำคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง รวมถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๖.๙ พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒.๑.๖ ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑.๖ พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือการศึกษาวิจัย รวมถึงภาคอื่นอย่างเป็นระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๒ การจัดการน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๖ ควบคุม และกำกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ทราบจุดปล่อยชัดเจนให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงควบคุมการจัดการแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีจุดปล่อยที่ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงค่ามลพิษสะสมรวม และมีการศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๑๐ เร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๔ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหาคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพอากาศ และหมอกควัน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะประเภทเศษอาหาร (Food Waste) อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public-Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๖ กำหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทำกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง เช่น การทำประมง ท่องเที่ยว เดินเรือ และขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๗ ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันการลักลอบนำเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๘ ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.1.2 การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.1.2.๒ สร้างกลไกระบบรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่า โดยเฉพาะลานรับซื้อและแปรรูปปาล์มหรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรประเภทอื่นๆ รวมถึงการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน เพื่อให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้ง ของเสีย และวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีการเกษตร ลดและเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จัดการสารเคมีและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๒ สนับสนุนวิถีการดำเนินชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชุมชน และผู้สูงอายุที่ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับวัยและสร้างบทบาทของปราชญ์ชุมชน และผู้สูงอายุการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่คนรุ่นต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๓ สนับสนุนให้มีการออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาชดเชย และสนับสนุนการผลิตสารเคมีทางการเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๔ สนับสนุนแหล่งเงินทุนและกลไกทางการตลาดในการลงทุนและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๕ พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๖ ส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ และรณรงค์ให้ความรู้การปลอดการเผา การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อไถกลบเศษซากพืช และการใช้วัสดุอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๗ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดทำพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๘ พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีในภาคเกษตรที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อื่น เพื่อให้ปริมาณการใช้สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงในภาคเกษตรลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๙ สำรวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๑.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญต่อการร่วมอนุรักษ์ คุ้มครอง และดูแลทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๑.๒ ส่งเสริมและผลักดันการเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และบริการทางนิเวศเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งพันธุกรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๑.๔ สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างรู้คุณค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓.๒.๓ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานที่ ๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว พลังงานและขนส่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ถึงผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆ การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกนอกฤดูการเกษตรเพื่อลดการใช้น้ำ และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้หลากหลายมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๑.๕ พัฒนา ส่งเสริม และสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๒ ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๔ ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และการใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดทำแผนงานหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๘ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสนับสนุนการผลิตและดำรงชีวิตตามวิถีท้องถิ่น มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๑ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่อพยพรองรับเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๑.๓ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องและคำนึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการรักษาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานที่ ๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่อลดความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒.๒.๗ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง รวมทั้งแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ภัยแล้ง และน้ำท่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |