เอกสารแนบ 1

คำชี้แจงแบบรายงาน

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน และ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายเวลาการใช้ 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๔” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 – 256๕” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามแผนจัดการฯ มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดทำแบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕6๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ประชาสัมพันธ์และสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผ่านระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (สามารถสแกนได้จาก QR code)

ส่วนที่ ๓  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (กรุณาตอบในระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) **

** รายการตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติในแบบรายงานได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดดังตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามตัวชี้วัดมาทาง email โดยท่านสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบรายงานได้ **

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบรายงาน โดยการให้รายละเอียดข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ตามความเป็นจริง เพื่อช่วยให้การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งกลับมาทาง E-mail: mepponep@onep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ (นางสาวชริษา  เนื่องชมภู) หรือ
นางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

(ที่อยู่สำหรับส่งแบบรายงานกลับ)

กรุณานำส่ง

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๐ นางสาวชริษา  เนื่องชมภู

หรือนางสาวสุทิศา  หลักทรัพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๓๖

E- Mail: mepponep@onep.go.th

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน

โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบรายงาน

นาย/นาง/นางสาว _________________________  นามสกุล _________________________________________

ตำแหน่ง _________________________________________________________________________________

หน่วยงาน _____________________________สำนัก/กอง __________________________________________

กลุ่ม/งาน ________________________________________________________________________________

ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________ E-mail _____________________________________________

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง รายการตัวชี้วัดในแบบรายงานนี้ได้ระบุตัวชี้วัดแบบเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โปรดให้ข้อมูล “ผลการดำเนินงาน” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายตัวชี้วัดได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจง หรือประสานขอข้อมูลได้ทางอีเมล์ mepponep@onep.go.th

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | ผลการติดตามการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. 60 - มี.ค. 62 | 2563 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู | 2.1 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพน้ำ หมายถึง ระดับของการแบ่งชั้นคุณภาพน้ำที่ได้จากการคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนด มี 4 ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยค่าที่คำนวณได้สามารถแบ่งออกเป็นระดับของเกณฑ์คุณภาพน้ำได้ ดังนี้ - ค่าระหว่าง 71 - 100 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี - ค่าระหว่าง 61 - 70 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ - ค่าระหว่าง 31 - 60 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - ค่าระหว่าง 0 ถึง 30 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี หมายถึง แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 2) การเกษตร ข้อมูลที่ต้องการ : ๑. จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักทั้งประเทศ 2. จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี สูตรการคำนวณ : (จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพ น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี÷ จำนวนแม่น้ำสายหลักและคลองสาย หลักทั้งประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) - อก (กรอ.) | พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ จำนวน ๖๕ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักของประเทศ ๕๙ แม่น้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง ๖ แหล่ง มีแหล่งน้ำที่มีดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๔๖ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๔๕ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๙ ไม่มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ปี ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ ๔๙ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๓๙ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๑๒ (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินสายหลักทั่วประเทศทั้งหมด 366 จุด ใน 65 แหล่ง จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยใช้ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำในภาพรวม ที่พิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑ์คุณภาพน้ำเป็น ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช้ (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30) สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ปี พ.ศ.; สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ). 2551; 37. 2552; 35. 2553; 32. 2554; 34. 2555; 34. 2556; 28. 2557; 29. 2558; 34. ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙ หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพอากาศ จะใช้มาตรฐานค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือค่า PM10 เป็นมาตรฐาน การตรวจวัด กล่าวคือ คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุ่นละอองในบริเวณทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองในบริเวณริมถนนจะมีความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ข้อมูลที่ต้องการ : 1. จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละออง (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. จำนวนวันที่ตรวจวัด สูตรการคำนวณ : (จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ÷ จำนวนวันที่ตรวจวัด) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) | พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนมีค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง ๒๓-๑๒๐ มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ๔๒ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี ซึ่งจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่วิกฤต (พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี) มี ๑๙๗ วัน จากวันตรวจวัด 362 วัน (ร้อยละ ๕๔.๔) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๗ (ที่มา : สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐานใน 27 จังหวัด จาก 29 จังหวัดที่มีการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยรายปีเฉลี่ย ทั่วประเทศปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 42 มคก./ลบ.ม. ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 2 ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เท่ากับ 97 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 2 - 371 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดแต่ละสถานีเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 158 มคก./ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 3 (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x100 หน่วยวัด : ร้อยละ อัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพ เช่น การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ 2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ ÷ ปริมาณขยะ มูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) | ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ๑๐.๘๕ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด) ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์มีประมาณ ๙.๗๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๔.๙๕) ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๖.๒๑) (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมดประมาณ 26.85 ล้านตัน หรือประมาณ 73,560 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2557 จาก 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559.) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ำมัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ สูตรการคำนวณ : (ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ) x 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - มท (อปท.) | พ.ศ.๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน (ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ จำนวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน) โดยของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ ในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศประมาณ 3.445 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.752 ล้านตัน หรือร้อยละ 28 ของของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรม 2.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 81 ของของเสียอันตรายทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 2558 มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดเกิดขึ้น 83 แห่ง สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 42 แห่ง รวม 250 ตัน และส่งไปกำจัดแล้ว 174 ตัน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2559) |  |  |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |
|  | 3.2 สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบายตัวชี้วัด หน่วยงานที่ข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ข้อมูลที่ต้องการ : 1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. จำนวนหน่วยงานทั้งหมด (ประกอบด้วย ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานในกำกับของรัฐ สูตรการคำนวณ : (จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ÷ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด) x 100 สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้น จากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ำและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธี บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา วัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ข้อมูลที่ต้องการ : 1. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ 2. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด สูตรการคำนวณ : (ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ ÷ ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด) x 100 หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ทส (คพ.) - กค (บก.) - ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ๒๒๓ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕๘.๖) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๕๐ หน่วยงาน (ร้อยละ ๒๑.๘) ได้รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท (ที่มา : คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) |  |
|  | ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 256๕ สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม; จำนวนทั้งหมด (หน่วยงาน); จำนวนที่เข้าร่วมฯ (หน่วยงาน); ร้อยละ. ภาครัฐ; 170; 170; 100. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 2,354; 363; 15.42. รัฐวิสาหกิจ; 57; 41; 71.93. มหาวิทยาลัย; 79; 24; 30.38. องค์กรมหาชน; 34; 23; 67.65. หน่วยงานในกำกับของรัฐ; 15; 9; 26.47. ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. |
|  | ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
|  | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |  |  |

ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

คำชี้แจง 
** ท่านสามารถตรวจสอบ ตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ได้ในเอกสารแนบ (หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนจัดการฯ) โดยท่านสามารถตอบแบบรายงาน
ในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้

** ใน ช่อง (๑) เลือกแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 และนอกเหนือจากที่ระบุไว้; ใน ช่อง (๒) ระบุปีที่ได้ดำเนินการและระบุไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, ใน ช่อง (3) ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม, ใน ช่อง (4) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ; ใน ช่อง (5)  ระบุรายละเอียดงบประมาณ; และใน ช่อง (6) ระบุผลการดำเนินงาน, ใน ช่อง (๗)  ระบุปัญหาอุปสรรค  และ ใน ช่อง (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

** สามารถเพิ่มตารางข้อมูลได้ตามความเหมาะสม (ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานติดตามผลในรูปเอกสาร MSWord ได้จาก QR Code ในหน้าคำชี้แจงแบบรายงาน)

| (๑) ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน/ แนวทางการปฏิบัติ | (๒) ปีที่ดำเนินการและ ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม | (๓) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | (๔) ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | (๕) งบประมาณ (กรุณาระบุ) |  | (๖) ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 25๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) | (๗) ปัญหาอุปสรรค | (๘) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ ทุกแหล่งทุน (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑.๔.๑๒ สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนเอเปค และความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑.๑ ผลักดันให้นำเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑.๒ เร่งผลักดันการจัดทำกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑.๖ พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือการศึกษาวิจัย รวมถึงภาคอื่นอย่างเป็นระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๒ การจัดการน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๑ สร้างความรู้ ความตระหนักด้านการจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการน้ำเสีย มีการจัดการน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๒ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีจุดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๓ ผลักดันให้มีการนำเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ และการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๔ ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้งถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๕ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความจำเป็น และมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๖ ควบคุม และกำกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ทราบจุดปล่อยชัดเจนให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงควบคุมการจัดการแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีจุดปล่อยที่ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงค่ามลพิษสะสมรวม และมีการศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๗ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๘ ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย โดยรวบรวมน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูงจากชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและมีพื้นที่จำกัด หรือชุมชนตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญร้านอาหาร และภัตตาคาร รวมทั้งของเสียจากส้วม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๙ ส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๒.๑๐ เร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๑ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับ ควบคุม และรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปลอดการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานพาหนะใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่ำ ปลอดมลพิษ ใช้เชื้อเพลิงสะอาด และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๔ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหาคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพอากาศ และหมอกควัน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๓.๕ จัดทำพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะด้านคุณภาพอากาศและเสียงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับยานพาหนะ และบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑ ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๓ ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการเผาเป็นขยะที่ทำให้ได้รับพลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๔ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการขยะที่เป็นระบบไปยังพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะประเภทเศษอาหาร (Food Waste) อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public-Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๖ กำหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทำกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง เช่น การทำประมง ท่องเที่ยว เดินเรือ และขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๗ พัฒนากลไกทางภาษี เพื่อควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟมถุงพลาสติก และวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากลง ตลอดจนพัฒนาการผลิตพลาสติกชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๘ ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๙ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๐ สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่า และมีการคัดแยกขยะซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานมีการขนส่งที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๑ ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการที่ถูกวิธี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๒ เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๓ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๕ พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๖ เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๗ ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันการลักลอบนำเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๘ ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑๙ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่สามารถกำจัดได้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตราย และสารอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๒.๒ การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๒.๒.๑ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยเฉพาะมลสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๒.๒.๒ ฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีมลพิษปนเปื้อน และเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง หรือจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงชุมชนแออัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบการจัดการน้ำเสียขนาดเล็ก การติดตั้งถังดักไขมันของชุมชนริมน้ำ และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนถึงการดูแลสภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓.๒.๔ กำหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ และกำหนดให้มีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๑ ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตประจำวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการเลือกใช้สินค้า เช่น สินค้าติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๔ ผลักดันหรือปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง และองค์กรเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างกว้างขวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๕ พัฒนามาตรการทางการคลัง และผลักดันการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๖ สนับสนุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย และการสุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑.๗ ผลักดันมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการพัฒนาหรือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๑.๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีการเกษตร ลดและเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จัดการสารเคมีและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๒.๑ สร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานในการจัดการมลพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๒.๔ สนับสนุนการแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรส่วนเกินที่เกิดจากการผลิตระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ การวางผังเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๒.๕ ผลักดันการใช้ และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากลในการจัดการองค์กร หรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะ ISO 14000 สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓.๒.๓ การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒.๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เส้นทางการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดทำทางจักรยาน และระบบน้ำดื่มหรือน้ำประปาในแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมมาตรการจูงใจให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสำหรับผู้ใช้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกำหนดให้มีฉลากแสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของยานพาหนะ รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณที่มีการบริการโครงข่ายรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินแล้ว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีก่อมลพิษต่ำหรือเทคโนโลยีสะอาด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๓.๒.๓ ผลักดันให้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการร่วมกันอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และแก้ไข จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามแดนร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ทรัพยากรน้ำ พลังงาน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมอกควัน การลักลอบค้างาช้าง และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |